## 갠트 차트 템플릿
GANTT CHART
프로젝트 이름 | [5 empty] | 날짜 | [6 empty] | 2024-09-05 ~ 2024-10-16
WBS 번호 | 작업 제목 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [9 empty] | 2단계 |  |  |  |  | 3단계 |  |  |  |  | 4단계 |  |  |  |  | 5단계 |  |  |  |  | 6단계
[6 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주
[6 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 정의 및 계획
1.1 | 프로젝트 주제 선정 | 2024-09-05 | 2024-09-13 | 8 | 100% | bar: 1주 목 to 2주 금
1.2 | 요구사항 분석 및 상세 기능 정의 | 2024-09-05 | 2024-09-13 | 8 | 100% | bar: 1주 목 to 2주 금
1.3 | 기술 스택 선택 | 2024-09-05 | 2024-09-13 | 8 | 100% | bar: 1주 목 to 2주 금
1.4 | 데이터베이스 설계 및 API 구조 설계 | 2024-09-05 | 2024-09-13 | 8 | 100% | bar: 1주 목 to 2주 금
1.5 | UI/UX 와이어프레임 제작 | 2024-09-05 | 2024-09-13 | 8 | 100% | bar: 1주 목 to 2주 금
1.6 | GITHub 설정 | 2024-09-05 | 2024-09-13 | 8 | 100% | bar: 1주 목 to 2주 금
2 | 프론트엔드 개발
2.1 | 프로젝트 초기 설정 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 3 | 100% | bar: 2주 화 to 2주 목
2.2 | 메인 페이지 UI 구현 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 3 | 100% | bar: 2주 화 to 2주 목
2.3 | 로그인페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.4 | 회원가입 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.4.1 | 약관동의 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.4.2 | 회원가입 이메일 인증 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.4.3 | 회원가입 이메일 인증 성공 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.4.4 | 회원가입 거주 국가 확인, 전화 번호 인증 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.4.5 | 전화 번호 인증 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.4.6 | 전화 번호 인증 번호 입력 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.4.7 | 비밀번호 입력, 상세정보 입력 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.5 | 메인페이지(로그인 후) 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.6 | 은행 지점 정보 지도 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.7 | 나의 자산 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.8 | 환율 정보 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.8.1 | 환율 알림, 자동 환전 설정 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.9 | 결제 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.9.1 | 이용 내역 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.9.2 | 이용 내역 상세 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.10 | 설정 페이지 UI 구현 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 수
2.11 | 반응형 디자인 체크 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 3 | 100% | bar: 3주 수 to 3주 금
2.11.1 | 전체 페이지 UI 점검 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 3 | 100% | bar: 3주 수 to 3주 금
3 | 백엔드 개발
3.1 | 프로젝트 초기 설정 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | 100% | bar: 3주 목
3.2 | 회원가입 처리 기능 구현 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 12 | 100% | bar: 3주 목 to 5주 화
3.3 | 보안 기능 구현(JWT) | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 12 | 100% | bar: 3주 목 to 5주 화
3.4 | 은행 위치 찾기 기능 구현 (API 연동 및 지도 표시) | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 12 | 100% | bar: 3주 목 to 5주 화
3.5 | 실시간 환율 조회 및 환율 알림 기능 구현 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 12 | 100% | bar: 3주 목 to 5주 화
3.6 | 환전 기능 구현 (자동 환전 설정, 계좌 연결) | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 12 | 100% | bar: 3주 목 to 5주 화
3.7 | 송금 기능 구현 (원화 송금) | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 12 | 100% | bar: 3주 목 to 5주 화
3.8 | 충전 기능 구현 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 12 | 100% | bar: 3주 목 to 5주 화
3.9 | 결제 내역 조회 페이지 및 필터링 기능 구현 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 12 | 100% | bar: 3주 목 to 5주 화
3.1 | 다국어 지원 기능 구현 (언어 설정 페이지 포함) | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 12 | 100% | bar: 3주 목 to 5주 화
3.11 | 트랜잭션 처리 기능(자동 환전, 송금 등) | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 12 | 100% | bar: 3주 목 to 5주 화
4 | 프로젝트 통합 및 테스트
4.1 | API 연동 테스트 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | 100% | bar: 5주 월 to 5주 수
4.2 | 결제 및 환전 기능 테스트 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | 100% | bar: 5주 월 to 5주 수
4.3 | 다국어 지원 및 권한 제어 기능 테스트 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | 100% | bar: 5주 월 to 5주 수
4.4 | 버그 수정 및 성능 개선 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | 100% | bar: 5주 월 to 5주 수
5 | 고도화 / 추가 기능 구현
5.1 | 일정관리, 각종 정보 제공 페이지 UI 구현 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 3 | 100% | bar: 5주 수 to 5주 금
5.2 | 일정관리, 각종 정보 제공 페이지 DB 설계 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 3 | 100% | bar: 5주 수 to 5주 금
5.3 | 일정관리, 각종 정보 제공 페이지 기능 구현 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 4 | 100% | bar: 6주 월 to 6주 목
6 | 프로젝트 통합 및 테스트
6.1 | API 연동 테스트 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 4 | 100% | bar: 6주 금 to 7주 수
6.2 | 결제 및 환전 기능 테스트 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 4 | 100% | bar: 6주 금 to 7주 수
6.3 | 다국어 지원 및 권한 제어 기능 테스트 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 4 | 100% | bar: 6주 금 to 7주 수
6.4 | 버그 수정 및 성능 개선 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 4 | 100% | bar: 6주 금 to 7주 수